**GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**

**NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD**

**S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad u 2019. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu.

U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2020. godinu.

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2020. god. – 2022. god.)

**Tablica 1.** Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2020. godinu.

| **AKTIVNOSTI** | **ROKOVI IZVRŠENJA** | **NOSITELJI IZRADE** | **SURADNJA** | **NAPOMENA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite |  | Načelnik |  |  |
| Izrada Plana vježbi civilne zaštite | Prva polovica 2020. g | Načelnik |  |  |
| Izrada godišnjeg plana nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite) |  | Načelnik |  |  |
| Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava CZ |  | Načelnik |  |  |
| Potpisati Ugovore i Sporazume sa pravnim osobama i udrugama značajnim za sustav CZ o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća |  | Načelnik |  | Ažurirati prema Procjeni rizika |
| Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Starigrad za 2020.godinu te poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju |  | Općinsko vijeće/Načelnik |  |  |

**Tablica 2.** Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2020. god. – 2022. god.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS POZICIJE** | **PLANIRANO za 2020. g. (kn)** | **PLANIRANO za 2021. g. (kn)** | **PLANIRANO za 2022. g. (kn)** |
|  | **STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE** | | | |
|  | **Stožer civilne zaštite** |  |  |  |
|  | Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera |  |  |  |
|  | **Postrojbe civilne zaštite** |  |  |  |
|  | Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled |  |  |  |
|  | Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu |  |  |  |
|  | Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | **VATROGASTVO** | | | |
| 2.1. | Dobrovoljno vatrogasno društvo | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 2.2. | Vatrogasni dom | 10.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 370.000,00 | 460.000,00 | 860.000,00 |
|  | **PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK** | | | |
|  | Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite |  |  |  |
|  | HGSS - Stanica Zadar | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | Gradsko društvo Crvenog križa | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA** | | 470.000,00 | 560.000,00 | 960.000,00 |