**GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**

**NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD**

**S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad u 2020. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu.

U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2021. godinu.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite RH. Stoga je sukladno prethodno navedenom potrebno uzeti u obzir navedene epidemiološke mjere prilikom planiranja određenih aktivnosti sustava civilne zaštite.

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2021. god. – 2023. god.)

**Tablica 1.** Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2021. godinu.

| **AKTIVNOSTI** | **ROKOVI IZVRŠENJA** | **NOSITELJ** | **SURADNJA** | **NAPOMENA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite | Rujan 2021. godine | Načelnik |  |  |
| Izrada Plana vježbi civilne zaštite za 2021. godinu | Prosinac 2020. godine | Načelnik | Stožer cz |  |
| Izrada Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje | Prosinac 2021. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2021. godinu | Prosinac 2021. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Osposobiti ostatak članova Stožera civilne zaštite Općine Starigrad |  |  |  |  |
| Donijeti Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite |  | Načelnik |  | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
| Izvršiti obuku povjerenika i njihovih zamjenika |  | Načelnik | Ovlaštena ustanova |  |
| Izraditi godišnji plan nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite) | Ožujak 2021. godine | Načelnik |  |  |
| Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava CZ | Svibanj 2021. godine | Načelnik |  |  |
| Odlukom imenovati tekliče |  | Načelnik |  |  |
| Odlukom imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike |  | Načelnik Stožera civilne zaštite |  | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
| Izraditi Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine za 2020. godinu | Svibanj 2021. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine za 2021.godinu te poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju | Ožujak 2021. godine | Općinsko vijeće/Načelnik |  |  |
| Donijeti Odluku o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe za 2021. godinu | Svibanj 2021. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova za 2021. godinu | Ožujak 2021. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine za 2021. godinu | Ožujak 2021. godine | Načelnik |  |  |
| Aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa | kontinuirano | Općinsko vijeće/Načelnik |  |  |
| Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  | Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) |
| Sufinancirati programe i projekte za razvoj civilne zaštite | kontinuirano | Općinsko vijeće |  |  |
| Osiguranje uvjeta za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  |  |
| Informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća | kontinuirano |  |  |  |
| Redovito sazivanje sjednica Stožera CZ |  |  |  |  |

**Tablica 2.** Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2021. god. – 2023. god.)

| **Red. br.** | **OPIS POZICIJE** | **PLANIRANO za 2021. g. (kn)** | **PLANIRANO za 2022. g. (kn)** | **PLANIRANO za 2023. g. (kn)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE** | | | |
|  | **Stožer civilne zaštite** |  |  |  |
|  | Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera |  |  |  |
|  | **Postrojba civilne zaštite opće namjene; povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite** |  |  |  |
|  | Postrojbe civilne zaštite – osiguranje, zdravstveni pregled |  |  |  |
|  | Vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu |  |  |  |
|  | Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom opremom |  |  |  |
| 1.3. | Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite |  |  |  |
| 1.3.1. | Osposobljavanje, opremanje |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **VATROGASTVO.000** | | | |
| 2.1. | Dobrovoljno vatrogasno društvo | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 2.2. | Vatrogasni dom | 10.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 370.000,00 | 560.000,00 | 860.000,00 |
|  | **PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK** | | | |
|  | Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite |  |  |  |
|  | HGSS – Stanica Zadar | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | Gradsko društvo Crvenog križa Zadar | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
|  | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | | | |
|  | Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, operativnih planova) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA** | | 510.000,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 |