

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

**Općinsko vijeće**

KLASA:

URBROJ:

Starigrad Paklenica, \_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021. godine

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21), te članka 30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 3/18, 8/18, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 4. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021. donosi

**ZAKLJUČAK**

**o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za 2022. godinu**

1. Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za 2022. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.

**GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**

**NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD ZA 2022. GODINU**

**S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad u 2021. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu.

U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2022. godinu.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera određenih od strane Stožera civilne zaštite RH. Stoga je sukladno prethodno navedenom potrebno uzeti u obzir navedene epidemiološke mjere prilikom planiranja određenih aktivnosti sustava civilne zaštite.

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2022. god. – 2024. god.)

**Tablica 1.** Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2022. godinu.

| **AKTIVNOSTI** | **ROKOVI IZVRŠENJA** | **NOSITELJ** | **SURADNJA** | **NAPOMENA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite | 6 mjeseci od donošenja Procjene rizika od velikih nesreća | Načelnik |  |  |
| Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu | Studeni 2021. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Izrada Plana vježbi civilne zaštite za 2022. godinu | Siječanj 2022. godine | Načelnik | Stožer cz |  |
| Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2021. godinu | Studeni 2021. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Osposobiti ostatak članova Stožera civilne zaštite Općine Starigrad | Srpanj 2022. godine |  |  |  |
| Donijeti Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite | Ožujak 2022. godine | Načelnik |  | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
| Izvršiti obuku povjerenika i njihovih zamjenika | Prosinac 2022. godine | Načelnik |  |  |
| Izraditi godišnji plan nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite) | Prosinac 2021. godine | Načelnik |  |  |
| Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava CZ |  | Načelnik |  |  |
| Odlukom imenovati tekliće | Prosinac 2022. godine | Načelnik |  |  |
| Odlukom imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike | Ožujak 2022. godine | Načelnik Stožera civilne zaštite |  | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća |
| Izraditi Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine za 2021. godinu | Siječanj 2022. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine za 2022.godinu te poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju | Lipanj 2022. godine | Općinsko vijeće/Načelnik |  |  |
| Donijeti Odluku o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe za 2022. godinu | Svibanj 2022. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova za 2021. godinu | Svibanj 2022. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine za 2021. godinu | Svibanj 2022. godine | Načelnik |  |  |
| Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  | Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) |
| Sufinancirati programe i projekte za razvoj civilne zaštite | kontinuirano | Općinsko vijeće |  |  |
| Osiguranje uvjeta za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  |  |
| Informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća | kontinuirano |  |  |  |
| Redovito sazivanje sjednica Stožera CZ | kontinuirano |  |  |  |

**Tablica 2.** Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2022. god. – 2024. god.)

| **Red. br.** | **OPIS POZICIJE** | **PLANIRANO za 2022. g. (kn)** | **PLANIRANO za 2023. g. (kn)** | **PLANIRANO za 2024. g. (kn)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CIVILNA ZAŠTITA** | | | |
|  | **Civilna zaštita** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **VATROGASTVO** | | | |
| 2.1. | Dobrovoljno vatrogasno društvo | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 2.2. | Vatrogasni dom | 50.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 410.000,00 | 560.000,00 | 860.000,00 |
|  | **PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK** | | | |
|  | Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite |  |  |  |
|  | HGSS – Stanica Zadar | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | Gradsko društvo Crvenog križa Zadar | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
|  | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | | | |
|  | Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, operativnih planova) | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | **UKUPNO** | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA** | | 540.000,00 kn | 695.000,00 | 995.000,00 |