****

**Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa**

**Općine Starigrad za 2022. godinu**

Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Naziv nositelja izrade: Općina Starigrad

Starigrad Paklenica, srpanj 2022. godine

**1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU**

Obveza izrade i donošenja Polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave je propisana člankom 13., stavkom 1. Pravilnika o rokovima o postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 06/19).

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave izrađuje se za razdoblje u trajanju od 01. siječnja do 30. lipnja.

U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Starigrad, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz samouprarrnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom, izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Aktivnosti vezane za provedbeni program Općine Starigrad za razdoblje 2021. – 2025. provodile su se sukladno planiranom, te smo ostvarili dobre rezultate tijekom izvještajnog razdoblja.

Situacija s pandemijom COVID-19 kako globalno tako i u Republici Hrvatskoj u znatnoj je mjeri i u vrlo kratkom razdoblju promijenila društvo i svakodnevne socijalne i poslovne aktivnosti. Također početkom godine započeo je rat u Ukrajini koji je utjecao na prilike u cijelom svijetu, došlo je do naglog porasta cijena osnovnih proizvoda, osobito goriva, ugrožavanja sigurnosti opskrbe energijom i hranom, te samim time i na smanjenje kvaliteta života stanovnika i na našem području. Unatoč navedenim problemima globalnih razmjera, Općina Starigrad je u prvoj polovici 2022. godine radila na pripremi i prijavi projekata, završetku planiranih projekata te ostvarenju pokazatelja rezultata, a u daljnjem nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenim za svaku pojedinu mjeru.

**2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA**

Vizija razvoja Općine Starigrad kao mjesta aktivnog turizma te progresivne zajednice mladih obrazovanih ljudi koja svoj razvoj temelji na načelima održivosti te korištenju digitalnih i zelenih tehnologija ostvarit će se kroz sinergijsko djelovanje javnih politika raspoređenih u četiri prioriteta djelovanja:

* Prioritet 1. Razvoj poticajnog poslovnog okruženja za održivo i konkurentno gospodarstvo
* Prioritet 2. Unaprjeđenje dostupnosti društvene infrastrukture i usluga za unaprjeđenje kvalitete života
* Prioritet 3. Razvoj sustava za pametno i održivo upravljanje resursima i zaštitu okoliša
* Prioritet 4. Optimizacija i unaprjeđenje usluga i procesa za razvoj pametne Općine

Provedba navedenih prioriteta realizirat će se kroz 24 mjere te će se u nastavku navesti sažeta analiza o napretku u provedbi mjera. Za sve 24 mjere status provedbe mjere je u tijeku.

**2.1. STATUS PROVEDBE MJERA I PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA**

**Mjera 1.1. Razvoj sustava upravljanja destinacijom**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 17.500,00 kn

Tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su izvrsni rezultati u broju noćenja, održane su planirane manifestacije za ovaj dio godine, te su utrošena sredstva za projektnu dokumentaciju za projekt AAA destinacija. U drugoj polovici godine slijedi isplata sredstva za TZ Općinu Starigrad (za projekt Okusi baštinu i za sufinanciranje ostalih projekata TZ Općine Starigrad) te za usluge oglašavanje TZ Zadarske županije. Također će se u drugoj polovci godine nastaviti izrada projektne dokumentacije, te započeti sa izradom Stategije razvoja turizma za čiju izradu je dovršen postupak jednostavne nabave.

**Mjera 1.2.: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 0,00 kn

Tijekom izvještajnog razdoblja započet je postupak jednostavne nabave za projektne dokumentacije za uređenje ugostiteljsko turističke zone, te su u tijeku i radnje za pokretanje postupka nabave za uređenje multimedijskog posjetiteljskog centra (Interpretacijski centar mora), dok se po pitanju uređenja plaže Jaz nisu u izvještajnom razdoblje poduzimale aktivnosti.

**Mjera 1.3.: Unaprjeđenje sustava upravljanja očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 12.000,00 kn

Tijekom izvještajnog razdoblje očuvanje i promocija kulturne baštine ostvarena je poticanjem udruga u kulturi (isplaćena sredstva za KUD Podgorac) te održavanjem kulturne manifestacije povodom blagdana Sv. Jurja. U izvještajnom razdoblju predstavljena je i Monografija Starigrad Paklenica. Ostale kulturna događanja će se održati u idućoj polovici godine.

**Mjera 1.4.: Poboljšanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja izvan urbanih područja**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 2.500,00 kn

U svrhu daljnjeg razvitka dostupnosti kulturnih sadržaja tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeno je sa sufinanciranjem Bibliobusa Gradske knjižnice Zadar .

**Mjera 1.5.: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 477.980,79 kn

Tijekom izvještajnog razdoblja odražene su aktivnosti poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnih programa svim dobnim skupinama, sufinanciranje javnog prijevoza učenika srednjih škola, te stipendiranja studenata. Također je nastavljeno sufinanciranje projekata i aktivnosti Osnovne škole Starigrad sa ciljem poboljšanja kvalitete programa i izvanškolskih aktivnosti, te je poboljšana kvaliteta usluge dječjeg vrtića.

**Mjera 2.1.: Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 0,00 kn

Tijekom izvještanog razdoblja nisu isplaćene potpore u osuvremenjivanju opreme i sufinanciranju javnih zdravstvenih usluga s ciljem pružanja pravovremene i kvalitetne zdravstvene skrbi. Isto će biti isplaćeno tokom druge polovice godine isto kao i sredstva za sufinanciranje rada dodatnog tima hitne pomoći sukladno ugovoru.

**Mjera 2.2.: Unaprjeđenje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na otocima i u ruralnim područjima**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 21.150,00 kn

Tijekom izvještajnog razdoblja isplaćena su sredstva naknade građanima, te nismo zaprimli niti jedan zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć niti za sufinanciranje troškova stanovanja. Isplaćena su sredstva za sufinanciranje prijevoza vode sukladno dostavljenih zahtjeva, dok se velika većina (95%) zahtjeva predaje i odobrava u drugoj polovici godine.

**Mjera 2.3.: Poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i tjelesnog vježbanja građana**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 30.000,00 kn

Tijekom izvještajnog razdoblja u cilju uključivanja građana u rekreaciju, omogućavanje bavljenja športskim i rekreativnim aktivnostima isplaćena su sredstva za Malonogometni klub Paklenica te Karate klub Velebit.

**Mjera 2.4.: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 15.000,00 kn

U izvještajnom razdoblju, sukladno podnesenim zahtjevima, isplaćena ja naknada za novorođenu djecu za 4 korisnika.

**Mjera 2.5.: Unaprjeđenje dostupnosti društvene infrastrukture za mlade i obitelji**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 0,00 kn

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave za uređenje društvenog doma u Starigrad Paklenici i sklopljen je ugovor za odabrenim izvođačem te su započeti radovi. Što se tiče uređenja dječjeg igrališta Natječaj za provedbu tipa operacije T.O.2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“ koji je obavio LAG Bura za uređenje dječjeg igrališta na Trgu Stjepana Radića.

**Mjera 2.6.: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenom novih tehnika i tehnologija**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 0,00 kn

U tijeku izvještajnog razdoblja nije bilo priprema i ulaganja u nove objekte vatrogasnih domova, no tokom izvještajnog razdoblja osposobljeno je 3 novih članova dobrovoljnog vatrogasnog društva Starigrad Paklenica.

**Mjera 2.7.: Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 10.375,00 kn

U tijeku izvještajnog razdoblja odrađene su aktivnosti vezane za pružanje civilne zaštite, obavljeni su stručni poslovi zaštite od požara, zaštite i spašavanja. Odrađeno je 9 intervencija iz područja vatrogasne zaštite od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva Starigrad Paklenica.

**Mjera 3.1.: Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih općina**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 735.818,13 kn

U tijeku izvještanog razdoblja obavljeno je kontinuirano održavanje zelenih javnih površina. Pod održavanjem i uređenjem javnih površina podrazumijevaju se tekući i investicijski radovi na javnim površinama, njihovo saniranje i opremanje.

**Mjera 3.2.: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 134.761,50 kn

U tijeku izvještajnog razdoblje nastavljena je podjela kanti za reciklabilni otpad za područje Općine Starigrad koji je započet u studenom prethodne godine, te je proveden postupak jednostavne nabave kojim je nabavljena komunalna oprema -vrtni komposteri i edukativni spremnici čime se doprinosi jačanju sustava gospodarenja otpadom. Također je proveden postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za Reciklažno dvorište. U prošloj godini završen je projekt sanacije odlagališta otpada Samograd, te ćemo u drugoj polovici godine imati troškove monitoringa navedenog odlagališta otpada.

**Mjera 3.3.: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 166.817,75 kn

U tijeku izvještajnog razdoblje provedeni su postupci jednostavnih nabava za izradu projektnih dokumentacija vodovodne mreže, te je rekonstruiran dio vodovodne mreže. Nastavit će se i radovi na izgradnji vodovodne mreže za zapadni dio Općine Starigrad. Svim ovim aktivnostima unaprijedit će se sustav javne vodooskrbe.

**Mjera 3.4.: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 1.421.027,62 kn

U tijeku izvještajnog razdoblja obavljene su razne aktivnost za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture (održavanje javnih površina, groblja, plaža i obalnog pojasa, prigodno ukrašavanje naselja, veterinarsko higijeničarski poslovi, poslovi deratizacije i dezinsekcije). Također su obavljeni radovi proširenja groblja Seline čime su izrađena nova grobna mjesta. Proveden je postupak javne nabave za uređenje Središnjeg obalnog pojasa - 1. podfaza te će radovi započeti u rujnu.

**Mjera 3.5.: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 286.205,30 kn

U tijeku izvještajnog razdoblja obavljeni su poslovi održavanja javne rasvjete, plaćanje troškova električne energije za javnu rasvjetu, te nastavak dovršavanja procesa zamjene svih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima.

**Mjera 3.6.: Poticanje uvođenja novih tehnologija i proizvodnih praksi za potrebe povećanja otpornosti, produktivnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje i prerade**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 0,00 kn

U tijeku izvještanog razdoblja nisu isplaćivan potpore jer još uvijek nije proveden natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi koji će se provesti u drugom dijelu godine.

**Mjera 3.7.: Unapređenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 786.318,19 kn

U tijeku izvještajnog razdoblje obavljene su aktivnosti održavanje nerazvrstanih cesta, te aktivnosti sanacije i asfaltiranja 1 km nerazvrstanih cesta nakon provedenog postupka jednostavne nabave. Nisu započeti radovi na izgradnji nogostupa jer se čeka odluka Hrvatskih cesta d.o.o. koji će sufinancirati navedene radove.

**Mjera 4.1.: Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa Općine i povezanih javnopravnih tijela**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 530.285,68 kn

U tijeku izvještajnog razdoblja obavljene su aktivnosti koje se odnose na učinkovito upravljanje resursima temeljenim na principima efikasnosti i osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Općine na operativnoj razini. Digitalizirana je za sada 1 usluga i to e-Novorođenče, dok za sada u ovom razdoblju nisu odobrena sredstva za financiranje ESI fondova. Sve provedene aktivnosti imale su za cilj učinkovit i efikasan rad općinske uprave.

**Mjera 4.2.: Jačanje ljudskih potencijala Općine i povezanih javnopravnih tijela**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 467.364,17 kn

U tijeku izvještajnog razdoblja provođena su stručno osposobljavanja i usavršavanje putem seminara,tečajeva, i edukacija (područja komunalnog gospodarstva, javne nabave, računovodstva, uredskog poslovanja, upravljanja poslovnim procesima). Djelatnici općine sudjelovali su u radionicama izobrazbe Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH.

**Mjera 4.3.: Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 54.999,45 kn

U izvještanom razdoblju financirane su vjerske zajednice, te Gradsko društvo Crvenog križa Zadar. Proveden je i javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga u okviru javnih potreba u 2022. godini u područjima sport, kultura, zdravstvo i socijalna skrb te promicanje vrijednosti Domovinskog rada te su dodijelna sredstva za 8 udruga.

**Mjera 4.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 22.875,00 kn

U izvještajnom razdoblju pripremala se projektna dokumentacija kako bi projekt bilo spreman za natječaj za sredstva EU.

**Mjera 4.5.: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu Općine i povezanih javnopravnih tijela**

*Status provedbe mjere:* U tijeku.

*Utrošena proračunska sredstva:* 113.745,21 kn

U izvještajnom razdoblju nisu izrađivani planovi i izvješća upravljanja imovinom jer se plan donosi u 2021. godini za 2022. godinu. Općina Starigrad ima donesenu Strategiju upravljanja imovinom. Praćeno je stanje u prostoru i nije izvršena niti jedna kupnja zemljišta za potrebe Općine Starigrad. Što se tiče prostorno planske dokumentacije u tijeku su izrade izmjena i dopuna PPUO Starigrad i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Luke Starigrad.

**2.2. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA**

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Starigrad je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa. Sve mjere su u tijeku, neki projekti i aktivnosti su započeti ili završeni, dok će se neki provoditi prema planu do kraja izvještajnog razdoblja.

Provedba mjera kao planirana u Provedbenom programu uvelike se ostvaruju prema planiranom te su sve aktivnosti i projekti u 24 mjere sa statusom „U tijeku“ te se provodi prema planiranom s predviđenom dinamikom provedbe.

**3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA**

Općina Starigrad provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine:

* SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
* SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi
* SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
* SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
* SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
* SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj
* SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
* SC 10. Održiva mobilnost

Ciljevi kojima se doprinosi provedbom mjera utvrđenih u provedbenom programu najviše pridonosi direktan pristup rješavanju problema kojeg provodi Općina kroz svoje javne politike. Općina konstantno radi na pronalasku načina kako da se poboljša život stanovnika i kako da se povećaju mogućnosti za cjelokupnu zajednicu. Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Starigrad tijekom izvještajnog razdoblja navode se u nastavku.

**SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO**

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Starigrad, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

***Mjera 1.1.: Razvoj sustava upravljanja destinacijom***

* Unaprjeđenje turističke ponude Općine Starigrad razvojem sustava upravljanja destinacijom
* Tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su izvrsni rezultati u broju noćenja, održane su planirane manifestacije za ovaj dio godine, te su utrošena sredstva za projektnu dokumentaciju za projekt AAA destinacija

***Mjera 1.2.: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture***

* Funkcionalni i održivi razvoj turizma Općine Starigrad s ciljem cjelovitog turističkog doživljaja i produljenja sezone kroz ulaganja u javnu turističku infrastrukturu
* Tijekom izvještajnog razdoblja započet je postupak jednostavne nabave za projektne dokumentacije za uređenje ugostiteljsko turističke zone, te su u tijeku i radnje za pokretanje postupka nabave za uređenje multimedijskog posjetiteljskog centra (Interpretacijski centar mora), dok se po pitanju uređenja plaže Jaz nisu u izvještajnom razdoblje poduzimale aktivnosti

***Mjera 1.3.: Unaprjeđenje sustava upravljanja očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine***

* Očuvati, zaštititi i promovirati kulturno-povijesnu baštinu, odnosno tradicije i običaje stanovnika Općine Starigrad
* Tijekom izvještajnog razdoblje očuvanje i promocija kulturne baštine ostvarena je poticanjem udruga u kulturi (isplaćena sredstva za KUD Podgorac) te održavanjem kulturne manifestacije povodom blagdana Sv. Jurja

***Mjera 1.4.: Poboljšanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja izvan urbanih područja***

* Osmisliti nove programe i povećati opseg dostupnosti kulturnih sadržaja s ciljem jačanja društvenog života Općine Starigrad
* Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeno je sa sufinanciranjem Bibliobusa Gradske knjižnice Zadar

**SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI**

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja.

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

***Mjera 1.5.: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja***

* Ulaganje u odgojno-obrazovni sustav kako bi se dostigli suvremeno odgojno-obrazovni standardi te omogućili jednaki uvjeti za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja stanovnika Općine Starigrad
* Tijekom izvještajnog razdoblja odražene su aktivnosti poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnih programa svim dobnim skupinama, sufinanciranje javnog prijevoza učenika srednjih škola, te stipendiranja studenata. Također je nastavljeno sufinanciranje projekata i aktivnosti Osnovne škole Starigrad sa ciljem poboljšanja kvalitete programa i izvanškolskih aktivnosti, te je poboljšana kvaliteta usluge dječjeg vrtića

**SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM**

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

***Mjera 4.1.: Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa Općine i povezanih javnopravnih tijela***

* Djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i poslovnim procesima Općine Starigrad
* U tijeku izvještajnog razdoblja obavljene su aktivnosti koje se odnose na učinkovito upravljanje resursima temeljenim na principima efikasnosti i osiguravanja nesmetanih procesa unutarnjeg funkcioniranja Općine na operativnoj razini. Digitalizirana je za sada 1 usluga i to e-Novorođenče, dok za sada u ovom razdoblju nisu odobrena sredstva za financiranje ESI fondova

***Mjera 4.2.: Jačanje ljudskih potencijala Općine i povezanih javnopravnih tijela***

* Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima s ciljem povećanja kvalitete javnih usluga i osiguravanja mogućnosti obavljanja poslova Općine Starigrad
* U tijeku izvještajnog razdoblja provođena su stručno osposobljavanja i usavršavanje putem seminara,tečajeva, i edukacija (područja komunalnog gospodarstva, javne nabave, računovodstva, uredskog poslovanja, upravljanja poslovnim procesima). Djelatnici općine sudjelovali su u radionicama izobrazbe Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH

***Mjera 4.3.: Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja***

* Unaprjeđenje međusektorske suradnje i razvoj partnerskog odnosa civilnog, javnog i gospodarskog sektora radi održivog razvoja Općine Starigrad
* U izvještanom razdoblju financirane su vjerske zajednice, te Gradsko društvo Crvenog križa Zadar. Proveden je i javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga u okviru javnih potreba u 2022. godini u područjima sport, kultura, zdravstvo i socijalna skrb te promicanje vrijednosti Domovinskog rada te su dodijelna sredstva za 8 udruga

***Mjera 4.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata***

* Unaprijediti kompetencije ljudskih resursa Općine radi pojačane apsorpcije sredstava iz EU projekata te kvalitetnije pripreme i provedbe razvojnih projekata
* U izvještajnom razdoblju pripremala se projektna dokumentacija kako bi projekt bilo spreman za natječaj za sredstva EU

***Mjera 4.5.: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu Općine i povezanih javnopravnih tijela***

* Optimizacija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine i povezanih javnopravnih tijela te aktiviranje nedovoljno iskorištene imovine i stavljanje u funkciju društvenog i gospodarskog razvoja
* U izvještajnom razdoblju nisu izrađivani planovi i izvješća upravljanja imovinom jer se plan donosi u 2021. godini za 2022. godinu. Općina Starigrad ima donesenu Strategiju upravljanja imovinom. Praćeno je stanje u prostoru i nije izvršena niti jedna kupnja zemljišta za potrebe Općine Starigrad. Što se tiče prostorno planske dokumentacije u tijeku su izrade izmjena i dopuna PPUO Starigrad i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Luke Starigrad

**SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT**

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje 15 koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

***Mjera 2.1.: Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine***

* Uspostava kvalitetne i cjelovite zdravstvenu zaštitu stanovnika na području Općine Starigrad
* Tijekom izvještanog razdoblja nisu isplaćene potpore u osuvremenjivanju opreme i sufinanciranju javnih zdravstvenih usluga s ciljem pružanja pravovremene i kvalitetne zdravstvene skrbi. Isto će biti isplaćeno tokom druge polovice godine isto kao i sredstva za sufinanciranje rada dodatnog tima hitne pomoći sukladno ugovoru

***Mjera 2.2.: Unaprjeđenje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na otocima i u ruralnim područjima***

* Unaprijediti kvalitetu života socijalno ugroženih skupina stanovništva na području Općine Starigrad
* Tijekom izvještajnog razdoblja isplaćena su sredstva naknade građanima, te nismo zaprimli niti jedan zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć niti za sufinanciranje troškova stanovanja. Isplaćena su sredstva za sufinanciranje prijevoza vode sukladno dostavljenih zahtjeva, dok se velika većina (95%) zahtjeva predaje i odobrava u drugoj polovici godine

***Mjera 2.3.: Poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i tjelesnog vježbanja građana***

* Uključiti u šport i športsku rekreaciju što veći broj stanovnika Općine Starigrad, a osobito djece i mladih, osoba s invaliditetom, turista i osoba treće životne dobi kroz poticanje bavljenja športskim aktivnostima i promoviranjem aktivnog, zdravog načina života
* Tijekom izvještajnog razdoblja u cilju uključivanja građana u rekreaciju, omogućavanje bavljenja športskim i rekreativnim aktivnostima isplaćena su sredstva za Malonogometni klub Paklenica te Karate klub Velebit

**SC 6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI**

Negativni demografski trendovi kojima je Hrvatska pogođena u posljednjih nekoliko desetljeća čine jedan od najvećih izazova suvremene Hrvatske. Smanjivanje broja i starenje stanovništva može imati velike gospodarske i društvene posljedice na koje moramo zajednički pronaći djelotvoran odgovor. Ulaganjem u djecu i mlade poticat će se roditeljstvo i skrb o članovima obitelji te će se stvarati uvjeti za poboljšanje kvalitete života svih građana.

Provedbom mjera osigurava se Povećanja stope fertiliteta i stvaranja poticajnog i privlačnog društvenog i ekonomskog okružja za ostanak, povratak i dolazak mladih ljudi i obitelji koje će u Hrvatskoj pronaći svoje mjesto za rad i podizanje djece. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

***Mjera 2.4.: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji***

* Unapređenje sustava programa i potpora obiteljima na području Općine Starigrad
* U izvještajnom razdoblju, sukladno podnesenim zahtjevima, isplaćena ja naknada za novorođenu djecu za 4 korisnika

***Mjera 2.5.: Unaprjeđenje dostupnosti društvene infrastrukture za mlade i obitelji***

* Unaprjeđenje društvene infrastrukture kroz izgradnju i obnovu društvene infrastrukture i kreiranje novih društvenih sadržaja za mlade i obitelji na području Općine Starigrad
* U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave za uređenje društvenog doma u Starigrad Paklenici i sklopljen je ugovor za odabrenim izvođačem te su započeti radovi. Što se tiče uređenja dječjeg igrališta Natječaj za provedbu tipa operacije T.O.2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“ koji je obavio LAG Bura za uređenje dječjeg igrališta na Trgu Stjepana Radića

**SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ**

Nacionalna sigurnost i sigurnost uopće središnja su pitanja uspješnog razvoja demokratskih društava, koja zbog svoje otvorenosti i transparentnosti te zbog brzog tehnološkog razvoja postaju sve ranjivija na različite oblike prijetnji čiji je nositelj čovjek i na ugroze čiji su uzrok različite prirodne pojave i procesi.

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini Starigrad, unaprjeđuje sustav civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

***Mjera 2.6.: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenom novih tehnika i tehnologija***

* Unaprijediti infrastrukturu i primjenu novih tehnologija sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite
* Tokom izvještajnog razdoblja osposobljeno je 3 novih članova dobrovoljnog vatrogasnog društva Starigrad Paklenica

***Mjera 2.7.: Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite***

* Jačanje sustava zaštite i spašavanja podizanjem operativne spremnosti i osposobljenosti ljudskih resursa te poboljšanje efikasnosti i opremljenosti postojećih sredstava za intervenciju
* U tijeku izvještajnog razdoblja odrađene su aktivnosti vezane za pružanje civilne zaštite, obavljeni su stručni poslovi zaštite od požara, zaštite i spašavanja. Odrađeno je 9 intervencija iz područja vatrogasne zaštite od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva Starigrad Paklenica

**SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST**

Očuvanje prirode, obnovljivih prirodnih resursa, voda, šuma, tla i mora osnova je održivog i uključivog rasta, sigurnosti proizvodnje hrane i smanjivanja siromaštva. Pitka voda, čist zrak, te zdravi kopneni, slatkovodni i morski ekosustavi omogućuju ljudima u Hrvatskoj da vode zdrav i produktivan život, ostvaruju vlastite potencijale i pridonose društvu, jer bez zdravog ekosustava to nije moguće.

Provedbom mjera djeluje se na poboljšanje i zaštitu prirodnog okoliša i podiže svijest o učinkovitom gospodarenju otpadom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

***Mjera 3.1.: Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih općina***

* Očuvanje visoke razine kvalitete okoliša Općine Starigrad
* U tijeku izvještanog razdoblja obavljeno je kontinuirano održavanje zelenih javnih površina. Pod održavanjem i uređenjem javnih površina podrazumijevaju se tekući i investicijski radovi na javnim površinama, njihovo saniranje i opremanje

***Mjera 3.2.: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na*** ***kružno gospodarstvo***

* Unaprijediti sustav gospodarenja otpadom, održavanja čistoće javnih površina i zaštite okoliša na području Općine Starigrad
* U tijeku izvještajnog razdoblje nastavljena je podjela kanti za reciklabilni otpad za područje Općine Starigrad koji je započet u studenom prethodne godine, te je proveden postupak jednostavne nabave kojim je nabavljena komunalna oprema -vrtni komposteri i edukativni spremnici čime se doprinosi jačanju sustava gospodarenja otpadom. Također je proveden postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za Reciklažno dvorište

***Mjera 3.3.: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)***

* Osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu svim stanovnicima Općine unaprjeđenjem vodoopskrbnog sustava te izgraditi cjeloviti sustav za sakupljanje, pročišćavanje i dispoziciju otpadnih voda
* U tijeku izvještajnog razdoblje provedeni su postupci jednostavnih nabava za izradu projektnih dokumentacija vodovodne mreže, te je rekonstruiran dio vodovodne mreže. Nastavit će se i radovi na izgradnji vodovodne mreže za zapadni dio Općine Starigrad

***Mjera 3.4.: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga***

* Izgradnja i unapređenje svih raspoloživih oblika male komunalne infrastrukture, a osobito komunalno opremanje, održavanje i uređenje javnih površina
* U tijeku izvještajnog razdoblja obavljene su razne aktivnost za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture (održavanje javnih površina, groblja, plaža i obalnog pojasa, prigodno ukrašavanje naselja, veterinarsko higijeničarski poslovi, poslovi deratizacije i dezinsekcije). Također su obavljeni radovi proširenja groblja Seline čime su izrađena nova grobna mjesta. Proveden je postupak javne nabave za uređenje Središnjeg obalnog pojasa - 1. podfaza te će radovi započeti u rujnu

***Mjera 3.5.: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru***

* Smanjiti potrošnju energije zgrada javne namjene u vlasništvu Općine Starigrad, povećati energetsku učinkovitost te pridonijeti smanjivanju onečišćenja zraka
* U tijeku izvještajnog razdoblja obavljeni su poslovi održavanja javne rasvjete, plaćanje troškova električne energije za javnu rasvjetu, te nastavak dovršavanja procesa zamjene svih rasvjetnih tijela energetski učinkovitima

**SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST**

Prometna povezanost nužna je sastavnica kvalitete života, ali i nezaobilazan instrument ravnomjernog razvoja i bržeg prelijevanja gospodarskog rasta među regionalnim središtima koji istodobno proširuje mogućnosti i smanjuje troškove pristupa međunarodnim tržištima. Prometna je infrastruktura instrument nacionalnog i regionalnog razvoja te teritorijalne kohezije koji pokreće razmjenu dobara te omogućava bolju pristupačnost svim institucionalnim, društvenim, gospodarskim, zdravstvenim, turističkim, kulturnim i drugim sadržajima. Promet je stoga horizontalna poveznica svih gospodarskih aktivnosti i nastojanja za povećanjem kvalitete života ljudi, ali i sektor koji nudi velike prilike za stvaranje novih radnih mjesta.

Provedbom mjera dolazi do povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i povećanja atraktivnosti područja za realizaciju investicija. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja su:

***Mjera 3.7.: Unapređenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju***

* Poboljšati postojeći te izgraditi kvalitetan, funkcionalni i siguran kolni i pješački prometni sustav
* U tijeku izvještajnog razdoblje obavljene su aktivnosti održavanje nerazvrstanih cesta, te aktivnosti sanacije i asfaltiranja 1 km nerazvrstanih cesta nakon provedenog postupka jednostavne nabave