REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Starigrad Paklenica, __. ________ 2023. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  br. 68/18, 110/18 i 32/20),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 3/18, 8/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 11. sjednici održanoj __. ________ 2023. godine, donosi

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2022. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 4. sjednici Općinskog vijeća 30. studenoga 2021. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 7. sjednici Općinskog vijeća 15. lipnja 2022. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 9. sjednici Općinskog vijeća 17. studenoga 2022. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2022. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 2.250.000,00 kn, potom I. Izmjenama i dopunama povećana na iznos od 4.025.000,00 kn, II. izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 3.925.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 2.498.142,76 kn.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda: | Plan u kn | I. izmjene i dopune u kn | II. izmjene i dopune u kn | Izvršenje u kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoći iz županijskog i državnog proračuna i EU | 550.000,00 kn | 1.050.000,00 kn | 1.100.000,00 kn | 755.489,75 kn |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | 50.000,00 kn | 550.000,00 kn | 450.000,00 kn | 386.906,96 kn |
| Komunalna naknada | 150.000,00 kn | 150.000,00 kn | 150.000,00 kn | 100.000,00 kn |
| Ostalih prihodi od prodaje nefin. imovine | 500.000,00 kn | 500.000,00 kn | 500.000,00 kn | 496.566,61 kn |
| Prihodi od poreza | 400.000,00 kn | 625.000,00 kn | 625.000,00 kn | 202.500,00 kn |
| Višak prihoda iz prethodnih godina | 350.000,00 kn | 900.000,00 kn | 850.000,00 kn | 330.566,94 kn |
| Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta | 250.000,00 kn | 250.000,00 kn | 250.000,00 kn | 226.112,50 kn |
| Ukupno | 2.250.000,00 kn | 4.025.000,00 kn | 3.925.000,00 kn | 2.498.142,76 kn |

Izvješće o Izvršenju Programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Program građenja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune |  | Izvršenje |
| Izgradnja groblja |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija groblje Seline | 0,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 37.000,00 |
| Radovi groblje i mrtvačnica Seline | 900.000,00 | 1.250.000,00 |  | 1.250.000,00 | 1.243.918,26 |
| Usluge stručnog nadzora i zaštite na radu | 0,00 | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 20.000,00 |
| Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |  |  |
| Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| Plaža Jaz Kulina |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| Središnji obalni pojas |  |  |  |  |  |
| Središnji obalni pojas radovi | 50.000,00 | 1.550.000,00 |  | 1.550.000,00 | 991.849,50 |
| Usluge stručnog nadzora | 0,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| Dječje igralište na području Općine Starigrad |  |  |  |  |  |
| Izgradnja dječjeg igrališta | 500.000,00 | 100.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte |  |  |  |  |  |
| Izrada projekte dokumentacije | 150.000,00 | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 22.875,00 |
| Ugostiteljsko turistička zona Pod Bucića Podi |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | 400.000,00 | 600.000,00 |  | 600.000,00 | 182.500,00 |
| Otkup zemljišta |  |  |  |  |  |
| Otkup zemljišta | 150.000,00 | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 2.250.000,00 | 4.025.000,00 |  | 3.925.000,00 | 2.498.142,76 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.