

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

**Općinsko vijeće**

**KLASA:** 240-01/23-01/

**URBROJ:** 2198-9-1-23-1

Starigrad Paklenica, 22. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 17 stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 52. i 53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“66/21), te članka 30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 3/18, 8/18, 3/20, i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici, održanoj 22. prosinca 2023. godine, donijelo je

**ZAKLJUČAK**

**o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za 2024. godinu**

1. Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za 2024. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

PREDSJEDNIK

Marko Marasović

**GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD ZA 2024. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Starigradu 2023. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2024 godinu.

U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2024. godinu.

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2024. god. – 2026. god.)

**Tablica 1.** Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2024. godinu.

| **AKTIVNOSTI** | **ROKOVI IZVRŠENJA** | **NOSITELJ** | **SURADNJA** | **NAPOMENA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite | 6 mjeseci od donošenja Procjene rizika od velikih nesreća | Načelnik |  |  |
| Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu | Studeni 2024. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Izrada Plana vježbi civilne zaštite za 2024. godinu | Siječanj 2024. godine | Načelnik | Stožer civilne zaštite |  |
| Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2024. godinu | Studeni 2024. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Izvršiti obuku povjerenika i njihovih zamjenika | Tijekom 2024. godine (po potrebi) | Načelnik |  |  |
| Izraditi godišnji plan nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite) | Prosinac 2024. godine | Načelnik |  |  |
| Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava CZ |  | Načelnik |  |  |
| Odlukom imenovati tekliće | Siječanj 2024. godine | Načelnik |  |  |
| Odlukom imenovati koordinatore na lokaciji za najočekivanije rizike | Ožujak 2024. godine | Načelnik Stožera civilne zaštite |  | U skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2022. godine |
| Izraditi Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine za 2023. godinu | Siječanj 2024. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine za 2024.godinu te poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju | Lipanj 2024. godine | Općinsko vijeće/Načelnik |  |  |
| Donijeti Odluku o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe za 2024. godinu | Svibanj 2024. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova za 2024. godinu | Svibanj 2024. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine za 2024. godinu | Svibanj 2024. godine | Načelnik |  |  |
| Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  | Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) |
| Sufinancirati programe i projekte za razvoj civilne zaštite | kontinuirano | Općinsko vijeće |  |  |
| Osiguranje uvjeta za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  |  |
| Informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća | kontinuirano |  |  |  |
| Redovito sazivanje sjednica Stožera CZ | kontinuirano |  |  |  |

**Tablica 2.** Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2024. god. – 2026. god.)

| **Red. br.** | **OPIS POZICIJE** | **PLANIRANO za 2024. g. (eura)** | **PLANIRANO za 2025. g. (eura)** | **PLANIRANO za 2026. g. (eura)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CIVILNA ZAŠTITA** | | | |
|  | Civilna zaštita | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
|  | **VATROGASTVO** | | | |
| 2.1. | Dobrovoljno vatrogasno društvo | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2.2. | Projekt Vatrogasni dom | 25.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **105.000,00** | **180.000,00** | **230.000,00** |
|  | **PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK** | | | |
|  | Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite | - | - | - |
|  | HGSS –Stanica Zadar | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
|  | Gradsko društvo Crvenog križa Zadar | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **14.700,00** | **14.700,00** | **14.700,00** |
|  | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | | | |
|  | Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, operativnih planova) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA** | | **128.700,00** | **203.700,00** | **253.700,00** |