REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-03/22-01/02

URBROJ: 2198-9-1-24-4

Starigrad Paklenica, __. ________ 2024. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  broj 68/18, 110/18 i 32/20),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" broj 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj __. sjednici održanoj __. ________ 2024. godine, donosi

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2023. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 9. sjednici Općinskog vijeća 17. studenoga 2022. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 13. sjednici Općinskog vijeća 29. svibnja 2023. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 16. sjednici Općinskog vijeća 30. studenoga 2023. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2023. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 1.397.567,00 EUR, potom I. Izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 1.223.365,00 EUR, II. izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 863.563,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 417.851,48 EUR.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda: | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoći iz županijskog i državnog proračuna i EU i FZOEU | 288.006,00 EUR | 294.979,00 EUR | 279.267,00 EUR | 265.995,00 EUR |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | 6.636,00 EUR | 6.636,00 EUR | 6.636,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ostalih prihodi od prodaje nefin. imovine | 53.089,00 EUR | 53.089,00 EUR | 28.089,00 EUR | 0,00 EUR |
| Prihodi od poreza | 160.594,00 EUR | 165.594,00 EUR | 86.269,00 EUR | 1.732,00 EUR |
| Višak prihoda iz prethodnih godina | 822.881,00 EUR | 636.706,00 EUR | 355.397,00 EUR | 143.705,35 EUR |
| Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta | 66.361,00 EUR | 66.361,00 EUR | 81.361,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ostali opći prihodi i primici | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 26.554,00 EUR | 6.419,13 EUR |
| Ukupno | 1.397.567,00 EUR | 1.223.365,00 EUR | 863.563,00 EUR | 417.851,48 EUR |

Izvješće o Izvršenju Programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Program građenja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune |  | Izvršenje |
| Izgradnja groblja |  |  |  |  |  |
| Radovi groblje i mrtvačnica Seline | 530.891,00 | 445.891,00 |  | 273.407,00 | 57.397,23 |
| Usluge stručnog nadzora i zaštite na radu | 13.272,00 | 13.272,00 |  | 13.272,00 | 1.732,00 |
| Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |  |  |
| Izgradnja javne rasvjete | 6.636,00 | 6.636,00 |  | 6.636,00 | 0,00 |
| Plaža Jaz Kulina |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | 13.272,00 | 13.272,00 |  | 13.272,00 | 0,00 |
| Središnji obalni pojas |  |  |  |  |  |
| Središnji obalni pojas radovi | 597.250,00 | 492.250,00 |  | 457.435,00 | 352.303,12 |
| Usluge stručnog nadzora | 13.272,00 | 13.272,00 |  | 13.272,00 | 6.419,13 |
| Dječje igralište na području Općine Starigrad |  |  |  |  |  |
| Izgradnja dječjeg igrališta | 106.179,00 | 118.152,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Usluge stručnog nadzora | 0,00 | 3.825,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte |  |  |  |  |  |
| Izrada projekte dokumentacije | 13.272,00 | 13.272,00 |  | 13.272,00 | 0,00 |
| Ugostiteljsko turistička zona Pod Bucića Podi |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | 53.089,00 | 53.089,00 |  | 53.089,00 | 0,00 |
| Otkup zemljišta |  |  |  |  |  |
| Otkup zemljišta | 19.908,00 | 19.908,00 |  | 19.908,00 | 0,00 |
| Reciklažno dvorište |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | 30.526,00 | 30.526,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 1.397.567,00 | 1.223.365,00 |  | 863.563,00 | 417.851,48 |

Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana:

Izgradnja groblja – Sredstva su ostvareno u znatno nižem iznosu u odnosu na planirana sredstva iz razloga što je za projekt Proširenje mjesnog groblja i izgradnja mrvačnice u Selinama – 2. faza prvi postupak javne nabave poništen u lipnju, potom je postupak javne nabave ponovljen i ugovor je potpisan krajem rujna i iz toga razloga je odrađeno manje nego što je planirano.

Izgradnja javne rasvjete – Nisu ostvareni rashodi iz razloga što se radilo na održavanju postojeće javne rasvjete kroz program održavanja javne rasvjete.

Plaža Jaz Kulina – navedenim projektom uređena je i opremljena navedena plaža, a u planu je izrada projektne dokumentacije za daljnje uređenje, no isto nije odrađeno već je planiranom proračunom za iduću godinu radi mogućnosti pronalaska dodatnih izvora financiranja prijavama na javne pozive.

Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte – nisu ostvareni rashodi iz razloga što su za  projekte u planu proračuna i projekcijama već pripremljene potrebne dokumentacije.

Ugostiteljsko turistička zona Pod Bucića Podi – za navedeni projekt započete su projektne dokumentacije za EKI i javnu rasvjetu, vodnogospodarsku infrastrukturu i prometnu infrastrukturu u obuhvatu UPU Pod Bucića Podi, no u izvještajnom razdoblju nije fakturirano ništa, već će biti u narednom razdoblju.

Otkup zemljišta – nije postojala potreba za otkupom zemljišta stoga nisu ostvareni rashodi.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

PREDSJEDNIK

Marko Marasović